## 시트1
RQ-ID | 화면명 | 요구사항명 | 요구사항 내용 | 날짜 | 진행사항 | 비고
RQ-0001 | 관리자 | 통계 | 코로나 API 및 숙소리스트를 갱신 및 점검 | 2021-09-07 | 반영
RQ-0002 | 메인배너(고정) | 좌측 상단 영역 | [화면이동] 처음 화면으로 이동, 인기숙소 둘러보기, 코로나 안전정보 | 2021-09-14 | 반영
RQ-0003 | 하단배너(고정) | 좌측 | 정보 업데이트 일자 / 주기 안내 | 2021-09-14 | 미반영
RQ-0101 | 인트로 | 화면 개설 | 메인배너, 하단배너 고정 | 2021-09-14 | 반영
RQ-0102 | 인트로 | 언어 | 한국어 | 2021-09-14 | 반영
RQ-0103 | 인트로 | 가운데 영역 | 사용자가 여행 유형(키워드)를 선택/ 선호 유형 없을 시 '인기 숙소' 키워드 선택 | 2021-09-07 | 제외
RQ-0104 | 인트로 | 로그인 | 사용자 구별을 위한 로그인 기능 제공 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0105 | 인트로 | 계정생성 | 신규 사용자를 위한 계정 생성 기능 제공 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0106 | 인트로 | 재로그인 | 계정 오입력 시 재로그인을 위한 안내 기능 제공 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0201 | 공통 | 배너 | 메인, 하단 배너 | 2021-09-14 | 반영
RQ-0202 | 공통 | 오른쪽 영역 | 우측에 코로나 지역별 단계 지도 및 최근 본 매물을 floating 형식으로 제공 | 2021-10-05 | 일부반영 | 최근 확인 아이템 제외
RQ-0203 | 공통 | 필터 | 지역, 인원, 숙소유형 등 요소를 선택 > 지역 선택만 가능 | 2021-09-14 | 일부반영 | 지역선택
RQ-0206 | 공통 | 추천 매물 개수 | 상단에 추천 리스트의 개수를 표시 | 2021-09-07 | 제외
RQ-0207 | 공통 | 숙소 정보 | 숙소명, 숙소 이미지, 숙소 위치, 숙소 가격을 제공 > 숙소 가격은 제외 | 2021-09-14 | 반영
RQ-0208 | 공통 | 숙소별 선호 표시 | 숙소 이미지에 좋아요 표시(클릭) | 2021-09-07 | 제외
RQ-0301 | 인기숙소 | 배너 | 메인, 하단 배너 | 2021-09-14 | 반영
RQ-0302 | 인기숙소 | 오른쪽 영역 | 우측에 코로나 지역별 단계 지도 및 최근 본 매물을 floating 형식으로 제공 | 2021-09-14 | 화면이동
RQ-0303 | 인기숙소 | 필터 | 카테고리, 지역,인원, 숙소유형 등 요소를 선택 | 2021-09-14 | 일부반영
RQ-0304 | 인기숙소 | 추천 매물 개수 | 상단에 추천 리스트의 개수를 표시 | 2021-09-14 | 제외
RQ-0305 | 인기숙소 | 숙소 정보 | 숙소명, 숙소 이미지, 숙소 위치, 숙소 가격을 제공 | 2021-09-14 | 반영
RQ-0306 | 인기숙소 | 숙소별 선호 표시 | 숙소 이미지에 좋아요 표시(클릭) | 2021-09-14 | 제외
RQ-0307 | 인기숙소 | 좋아요 개수 표시 | 인스타그램 데이터를 바탕으로, 숙소별 선호도(좋아요)정보를 제공하고, 이를 기준으로 우선순위 배치 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0308 | 인기숙소 | 숙소 상세페이지 연결 | 아이템 버튼을 통해 해당 숙소의 상세정보 페이지로 연결 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0401 | 상세 페이지 | 배너 | 메인, 하단 배너 | 2021-09-14 | 반영
RQ-0402 | 상세 페이지 | 형태 | 숙소에 대한 상세한 정보를 제공 | 2021-09-07 | 반영
RQ-0403 | 상세 페이지 | 상세 설명 | 숙소명, 숙소 이미지, 위치, 가격, 인원, 코로나관련 정보, 지역 여행수요, 링크(논의 필요) 등을 제공 | 2021-09-07 | 일부반영
RQ-0404 | 상세 페이지 | 안전여행 가이드 | 코로나 안전여행을 위한 가이드라인을 제공(http://ncov.mohw.go.kr/socdisBoardView.do?brdId=6&brdGubun=1) | 2021-09-07 | 반영
RQ-0405 | 상세 페이지 | 숙소 관련 게시물 | 인스타그램 숙소 좋아요와 태깅 게시글 정보(이미지, 리뷰 등)를 제공 | 2021-09-07 | 반영 | 저작권 문제 확인 완료
RQ-0406 | 상세 페이지 | 유사한 숙소 추천 | 선택된 숙소와 가장 유사한 숙소를 floating 형식으로 제공 | 2021-09-07 | 반영
2021-09-07
RQ-0501 | 랜딩페이지 | 상단 배너 | "모든 순간이 여행이 되도록" 텍스트 박스 제공 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0502 | 랜딩페이지 | 테마별 숙소 추천 | 이미지와 텍스트 버튼 형태로 테마별 감성숙소 목록을 조회할 수 있게 함. | 2021-10-05 | 반영
RQ-0503 | 랜딩페이지 | 인기 숙소 추천 | 이미지와 텍스트 버튼 형태로 인기 숙소 목록을 조회할 수 있게 함. | 2021-10-05 | 반영
RQ-0504 | 랜딩페이지 | 전체 숙소 확인 | 이미지와 텍스트 버튼 형태로 무작위 전체 숙소 정보를 제공할 수 있게 함. | 2021-10-05 | 반영
RQ-0601 | 전체숙소 | 필터 | 지역을 선택하여 숙소 상품을 조회할 수 있게 함 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0602 | 전체숙소 | 키워드 제공 | 상품 검색시 검색을 위한 샘플 키워드를 검색 바 하단에 제공 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0603 | 전체숙소 | 검색 | 텍스트를 입력하여 관련 상품을 검색하는 기능 제공 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0604 | 전체숙소 | 숙소 정보 | 4*4 형태로 16개의 아이템을 한 페이지 내에서 제공 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0605 | 전체숙소 | 구성요소 | 이미지, 숙소 태그 키워드, 숙소 상세페이지 링크 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0701 | 테마별 숙소 | 숙소 분류 | 텍스트 군집분석을 통해 감성 숙소 유형을 9가지로 구분 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0702 | 테마별 숙소 | 숙소 유형 제공 | 분류된 숙소 유형을 3*3 형태로 제공하여, 사용자가 선택할 수 있게 함 | 2021-10-05 | 반영
RQ-0703 | 테마별 숙소
RQ-0704 | 테마별 숙소
RQ-0705 | 테마별 숙소